PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

I.- DATOS GENERALES:

- TITULO DEL PROYECTO:	“MEJORANDO NUESTRO APRENDIZAJE CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL”

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		Nº 22488 “JORGE CHÁVEZ DARTNELL”.

- CÓDIGO MODULAR	:	0291047

- DIRECCIÓN	:	CALLE 4 DE JULIO Nº461

- LUGAR	:	PISCO

- PROVINCIA	:	PISCO

- DISTRITO	:	PISCO

- REGIÓN	:	ICA

- E-MAIL	:	mariamr_56@yahoo.es

- TELÉFONO	:	056-503324

- FECHA DE INICIO	:	2011

- FECHA DE TÉRMINO	:	2012

- INTEGRANTES DEL COMITÉ:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DNI | DIRECCIÓN | TELÉFONO | E – MAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARÍA MENDOZA ROJAS | DIRECTORA | 21472779 | C.H. REYNA DE LA PAZ B-203 | 536199 | mariamr_56@yahoo.es |
| ANA ASCONA RIVERA | DOCENTE | 22295751 | URB. SAN ISIDRO Nº 108 | 543168 | ascrivera_12_03@hotmail.com |
| CARY ARTEGA YAÑEZ |  | 22272336 | JR.CONTISUYO | 535955 | Educary@hotmail.com |
| OSCAR HUAMAN MERE | DOCENTE |  | URB.SAN ISIDRO Nº 108 | 543168 | Tuamistad_ |

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INNOVACIÓN:

La conservación del medio ambiente es un factor importante para la vida de los seres humanos, su preservación y cuidado es una preocupación que trasciende las generaciones. En la actualidad se observa desinterés, desorden y falta de cultura ambiental.

Por ello es importante desarrollar una cultura de cuidado sostenible y preservación del medio ambiente, identificando problemas ambientales, emitiendo juicios de valor, y acciones a tomar para la solución de problemas, sensibilización, campañas de reciclaje, capacitación, diseño de un sistema de residuos sólidos y aprovechamiento del compost y humus.

El presente proyecto denominado “MEJORANDO NUESTRO APRENDIZAJE CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL” permitirá a los estudiantes mejorar su aprendizaje en todas las áreas del currículo, aprendizaje que se evidenciará en la adquisición de conocimientos, prácticas y actitudes para mejorar sus estilos de vida y preservar el medio ambiente de manera sostenible.

III.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

La I.E. Nº22488 “JORGE CHÁVEZ DARTNELL” después de haber realizado una análisis observacional sobre la comunidad educativa ha encontrado problemas diversos relacionados con prácticas inadecuadas de cultura ambiental lo que manifiesta un bajo nivel de logro de capacidades y actitudes en la conservación del medio ambiente escolar y comunal en los estudiantes; debido a las siguientes causas:

- Limitado conocimiento de la Comunidad Educativa sobre la Educación Ambiental.

- Poco compromiso en las actividades de promoción de la Cultura Ambiental.

- Desorganización escolar para desarrollar la propuesta de Educación Ambiental.

Todo lo anterior origina los siguientes efectos:

- Incremento de la contaminación ambiental expresada en acumulación de residuos sólidos.

- Enfermedades comunes en los escolares (IRAS, enfermedades de la piel, dolores de cabeza, etc.)

- Los integrantes de la Comunidad Educativa no se sienten protagonistas en el proceso de mejora de la práctica ambiental.

IV.- ANTECEDENTES:

La I.E. viene desarrollando un Plan de Acción en la conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente y preservación de la salud de los estudiantes, ya que las instalaciones de la I.E. se encuentran ubicadas aledañas a uno de los mercados principales de la Provincia de Pisco, lo que constituye un foco de contaminación y desorden ocasionado por los comerciantes ambulatorios y vecinos; a la fecha hemos logrado la ausencia de dichos comerciantes en los frontis de la I.E. y por ende se mantiene el orden y la limpieza.

V.- JUSTIFICACIÓN:

Remitiéndonos a documentos a nivel nacional, la contaminación se ha incrementado en una forma alarmante; la presencia de nuevas fábricas, aumento de la población, el comercio informal, el desorden y la limitada aplicación de medidas destinadas a reducir dicha contaminación se han convertido en factores que agravan la situación.

Siendo las personas quienes originan este problema, debido a sus actitudes negativas frente a la naturaleza y el desconocimiento de los efectos de dichas acciones, es de vital importancia inculcar en la niñez estudiosa hábitos de conservación del medio ambiente mejorando sus actitudes, respetando los derechos de sí mismos y de los demás, y desarrollando actividades que contribuyan en el mejoramiento de su entorno.

VI.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

| TIPO | META | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- |
| BENEFICIARIOS DIRECTOS | 22 DOCENTES 200 ALUMNOS | - CREATIVOS Y PARTICIPATIVOS - LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE TEMAS AMBIENTALES |
| BENEFICIARIOS INDIRECTOS | 05 DIR. APAFA 120 PP.FF. | - DISPONIBILIDAD LIMITADA PARA EL APRENDIZAJE. - ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS |

VII.- OBJETIVO GENERAL:

Elevar el logro de capacidades y actitudes en la conservación del medio ambiente escolar y comunal de la I.E. Nº22488 “JORGE CHÁVEZ DARTNELL”.

VIII.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mejorar los conocimientos, las prácticas y actitudes sobre educación ambiental en la Comunidad Educativa.

RESULTADO:

Disminución de la contaminación ambiental escolar y comunal.

- Comprometer a la Comunidad Educativa en la realización y participación de las actividades de promoción de la Cultura Ambiental.

RESULTADO:

Adopción y práctica de hábitos de cultura ambiental.

- Fortalecer la organización escolar para favorecer el trabajo poniendo énfasis en el protagonismo estudiantil.

RESULTADO:

Elevado protagonismo estudiantil en el desarrollo de la preservación ambiental de su comunidad.

IX.- ACTIVIDADES / CRONOGRAMA / RESPONSABLES:

|  | ACTIVIDADES | META | CRONOGRAMA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO 1 | Formación y Reconocimiento del Comité Ambiental Adquisición de Manuales de Educación Ambiental Elaboración del Cartel de contenidos según las necesidades de la comunidad educativa. Primer Taller de Diversificación Curricular en Educación Ambiental Programación de las Unidades Didácticas | 07 pers. | Septiembre | María Mendoza Rojas |
|  |  | 21 Prof. | Septiembre | Ana Ascona Rivera |
|  |  | 450 estud. | Septiembre | Cary Arteaga Yañez |
|  |  | 26 prof. | Septiembre | María Mendoza Rojas |
|  |  | 09 Unid. | Septiembre | Ana Ascona Rivera |
| RESULTADO 2 | Elaboración de los Instrumentos de Diagnóstico. | 12 Pers. | Septiembre-Octubre | Ana Ascona Rivera |
|  | Taller de sensibilización a la Comunidad Educativa sobre Educación Ambiental | 90 Pers. | Septiembre-Octubre | Cary Arteaga Yañez |
|  | Organización y ejecución de pasacalles sobre campañas de Escuelas Limpias y Saludables. | - | Octubre | María Mendoza Rojas |
|  | Establecimiento de Convenios Institucionales con MINSA, MED, ONGs, FUNSUR, COTTONSUR, Municipalidad Provincial de Pisco. | - | Octubre | María Mendoza Rojas |
| RESULTADO 3 | Elaboración de los indicadores para la evaluación. | - | Octubre | Comité de Gestión |
|  | Reunión de líderes estudiantiles. | 36 estud. | Octubre | Docentes de Aula |
|  | Convocar al Municipio Escolar | 07 estud. | Octubre | Oscar Huamán Mere |
|  | Asamblea de APAFA | 200 pers. | Octubre | María Mendoza Rojas |
|  | Reunión con el Equipo de PEI para incorporar la Gestión Ambiental. | 15 prof. | Octubre-Noviembre | Ana Ascona Rivera Cary Arteaga Yañez |

X.- PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS:

| RUBRO DE GASTO | FUENTE DE FINANCIAM. | CANTIDAD | COSTO UNIT. S/. | TOTAL S/. | CRONOGRAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIENES: |  |  |  |  |  |
| Materiales de Oficina | APAFA | - | - | 100.00 | MARZO |
| Computadora | ALQUILER DE KIOSCO ESCOLAR | 01 | 1500.00 | 1500.00 | MARZO |
| Impresora | ONG | 01 | 250.00 | 250.00 | MARZO |
| SERVICIOS: |  |  |  |  |  |
| Servicio de Fotocopiadora | APAFA | - | 260.00 | 260.00 | MARZO A JUNIO |
| Servicio de Transporte | APAFA | - | 150.00 | 150.00 | MARZO A JUNIO |
| RECURSOS HUMANOS: |  |  |  |  |  |
| Horas adicionales de trabajo | ALQUILER DE KIOSCO ESCOLAR | - | 500.00 | 500.00 | ABRIL-MAYO |

XI.- EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO:

| OBJETIVO ESPECÍFICO | ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar los conocimientos, las prácticas y actitudes sobre educación ambiental en la Comunidad Educativa. RESULTADO: Disminución de la contaminación ambiental escolar y comunal. | Formación y Reconocimiento del Comité Ambiental | 90% de Comité Ambiental reconocido 80% de Docentes utilizan el material adquirido 100% de docentes elaboran Cartel de contenidos 90% de docentes participan en el taller 90% de docentes programan unidades de aprendizaje con temas ambientales | RD |
|  | Adquisición de Manuales de Educación Ambiental |  | Unidades de apresndizaje |
|  | Elaboración del Cartel de contenidos según las necesidades de la comunidad educativa. |  | PCA, PCI |
|  | Primer Taller de Diversificación Curricular en Educación Ambiental |  | Lista de Asistencia |
|  | Programación de las Unidades Didácticas |  | Fichas de Supervisión, Fotos |
| Comprometer a la Comunidad Educativa en la realización y participación de las actividades de promoción de la Cultura Ambiental. RESULTADO: Adopción y práctica de hábitos de cultura ambiental. | Elaboración de los Instrumentos de Diagnóstico. | 100% de Instrumentos de diagnóstico formulados 80% de miembros de la Comunidad Educativa participan en el Taller 100% de estudiantes participan en el pasacalle 80% de docentes organizan 80% de Instituciones que participan | Informes, Cuestionarios |
|  | Taller de sensibilización a la Comunidad Educativa sobre Educación Ambiental |  | Lista de Asistencia, fotos. |
|  | Organización y ejecución de pasacalles sobre campañas de Escuelas Limpias y Saludables. |  | Diseño de Campaña, Informes y fotos. |
|  | Establecimiento de Convenios Institucionales con MINSA, MED, ONGs, FUNSUR, COTTONSUR, Municipalidad Provincial de Pisco. |  | Convenios Firmados |
| Fortalecer la organización escolar para favorecer el trabajo poniendo énfasis en el protagonismo estudiantil. RESULTADO: Elevado protagonismo estudiantil en el desarrollo de la preservación ambiental de su comunidad. | Elaboración de los indicadores para la evaluación. | 100% de los miembros del comité participan | Citaciones, Actas |
|  | Reunión de líderes estudiantiles. | 98% de estudiantes participan en la elección del representante | Actas, convocatoria |
|  | Convocar al Municipio Escolar | 100% de miembros participan | RD de reconocimientos. |
|  | Asamblea de APAFA | 80% de padres participan en la Asamblea | Acta de Asamblea |
|  | Reunión con el Equipo de PEI para incorporar la Gestión Ambiental. | 95% del equipo participa en la gestión | Actas |

XIV.- ÁRBOL DE PROBLEMAS:

Incremento de la contaminación ambiental escolar y comunal expresada en acumulación de residuos sólidos.

Enfermedades comunes en los escolares (IRAS, enfermedades de la piel, estrés, dolor de cabeza, etc.)

Integrantes de la Comunidad Educativa que no se sienten protagonistas en el proceso de mejora de la práctica ambiental.

EFECTOS

BAJO NIVEL DE LOGRO DE CAPACIDADES Y ACTITUDES EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR Y COMUNAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. Nº22488 “JORGE CHÁVEZ DARTNELL”

CAUSAS

Limitado conocimiento de la Comunidad Educativa sobre Educación Ambiental

Poco compromiso en las actividades de promoción de la Cultura Ambiental.

Desorganización escolar para desarrollar la propuesta de Educación Ambiental.

XV.- ÁRBOL DE OBJETIVOS:

Disminución de la contaminación ambiental escolar y comunal

Adopción y práctica de hábitos de cultura ambiental.

Elevado protagonismo estudiantil en el desarrollo de la preservación ambiental de su comunidad.

Elevar el logro de capacidades y actitudes en la conservación del medio ambiente escolar y comunal de la I.E. Nº22488 “JORGE CHÁVEZ DARTNELL”.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Comprometer a la Comunidad Educativa en la realización y participación de las actividades de promoción de la Cultura Ambiental.

Mejorar los conocimientos, las prácticas y actitudes sobre educación ambiental en la Comunidad Educativa.

Fortalecer la organización escolar para favorecer el trabajo poniendo énfasis en el protagonismo estudiantil.