Matriz de Análisis  del indicador   DIRECCION INSTITUCIONAL

1.1. Construimos participativamente un proyecto educativo pertinente, inclusivo y enfocado en la mejora permanente del proceso de enseñanza aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes.(IPEBA)

| Indicador a mejorar N° | 1.1.1 En nuestra I.E. hemos elaborado el PEI con la participación de la comunidad educativa. |  | % Actual | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dificultades o debilidades |  |  | Fortalezas o posibilidades |  |
| No se tiene registro adecuado de todo el trabajo participativo que se ha realizado para elaborar el PEI Falta mayor comunicación y trabajo permanente del PEI |  | Se ha realizado el trabajo participativo y solo nos falta registrar adecuadamente todo el trabajo en torno al PEI. Se cuenta con un equipo de coordinación interna con docentes especializadas en este tema |  |  |

Matriz de Planificación de actividades de  mejora

| Indicador a Mejorar N° | 1.1.1 En nuestra I.E. hemos elaborado el PEI con la participación de la comunidad educativa. | % META | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades para mejorar el indicador |  | Responsable de seguimiento | Fecha dd/mm/aaaa |
| Reunión para planificar las estrategias de mejora del indicador |  | Equipo de Calidad conformado por las docentes: -Yolanda Motta Fernandez -Liz Garcia Mejía -Gladys Maria Torres Macayo | 09/10/2012 |
| Revisión del PEI por equipos de Docentes |  | Yolanda Motta Fernández | 22/10/2012 |
| Reunión con Alumnos para revisar el PEI |  | Bimestral | 8/11/ 2012 |
| Reunión con los Padres de Familia para revisar el PEI |  | Anual | 15/11/2012 |
| Publicación en la web del PEI de la Institución para ser conocido por toda la comunidad educativa |  | Secretaria | 20/11/2012 |
| Aplicación de encuesta para verificar el conocimiento de nuestro PEI |  | Subdirección | 03/12/2012 |

Matriz de Análisis  del indicador   TRABAJO CONJUNTO CON LAS FAMILIAS

3.2. Trabajamos de manera conjunta con las familias y diversos actores de la comunidad, en el diseño e implementación de estrategias que den soporte a la formación de los estudiantes. (IPEBA)

| Indicador a mejorar N° | 3.2.1. El Plan Anual de Trabajo (PAT) de nuestra I.E. considera acciones conjuntas con las familias, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas de la localidad. |  | % Actual | 6% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dificultades o debilidades |  |  | Fortalezas o posibilidades |  |
| No se consigna adecuadamente en el PAT las acciones conjuntas con las familias , organizaciones comunitarias e instituciones publicas Urge una mayor participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijas, esto se nota como una problemática gravísima en el nivel primaria |  | Se desarrollan muchas actividades que integran a los padres de familia donde se nota su participación y entusiasmo. Festividades : Día de la Madre de, Día del padre Fiestas Familiares,Aniversario, compartir. Se cuenta con tutoras comprometidas con la formación integral de los alumnos de primaria |  |  |

Matriz de Planificación de actividades de  mejora

| Indicador a Mejorar N° | 3.2.1. El Plan Anual de Trabajo (PAT) de nuestra I.E. considera acciones conjuntas con las familias, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas de la localidad. | % META | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades para mejorar el indicador |  | Responsable del seguimiento | Fecha dd/mm/aaaa |
| Reunión para planificar las estrategias de mejora del indicador |  | Equipo de calidad. -Gladys Torres Macayo -Yolanda Motta Fernández -Liz García Mejía | 09/10/2012 |
| Revisión del PAT para considerar actividades conjuntas con los PPFF |  | Coordinadora | 22/10/2012 |
| Señalar en el PAT acciones conjuntas con las familias, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas de la localidad |  | Sub dirección y Municipio escolar | 8/11/ 2012 |
| Comunicación a los padres de familia de las actividades en que deben participar |  | Tutoras y Comités de Aula | 15/11/2012 |
| Redacción y elaboración de un compromiso de los padres de familia que debe ser firmado al momento de la matricula señalando su responsabilidad como educador de sus hijas. |  | Secretaria | 20/11/2012 |