PROYECTO DE MEJORA

“TRABAJANDO CON LA COMUNIDAD AVANZAMOS TODOS”

1. DATOS GENERALES:

Institución Educativa: Parroquial San Vicente Ferrer

Niveles : Inicial –Primaria y Secundaria.

Promotor: Reverendo Vicente Rafael Folgado Ramírez

Director: Reverendo  Cesar Antonio Buendía Romero

Subdirectora de Primaria: Teresa Vergara Agurto

2. INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Lidia Yesica Bermeo Carhuas

Elsa Martel Ipanaqué

Cristina Camargo Barragán

Rosa Katherine Uchuya Donayre

Responsable: Teresa Vergara Agurto

3. OBJETIVOS:

- Plasmar en el PAT las acciones que se realiza con la comunidad.

- Ordenar según las características referidas las acciones a trabajar desde el término del año anterior.

- Proponer acciones para trabajar con las entidades más cercanas a nuestra Institución.

- Plasmar por escrito los Convenios que internamente se trabaja con los alumnos y padres de familia.

4. JUSTIFICACION:

La Institución Educativa   Parroquial San Vicente Ferrer trabaja varias actividades con diferentes entidades, pero  dichas acciones no son plasmadas en el Plan anual de Trabajo. En este proyecto se tomará en cuenta  el orden de las diferentes acciones  que se trabaja y se propondrán  otras en beneficio de la comunidad Vicentina.

TRABAJO CONJUNTO CON LA FAMILIA Y COMUNIDAD

2. Trabajamos de manera conjunta con las familias y diversos actores de la comunidad, en el diseño e implementación de estrategias que den soporte a la formación de los estudiantes. (IPEBA)

INDICADOR; AUTO - EVALUACIÓN. PORCENTAJE. 3.2.1. El Plan Anual de Trabajo (PAT) de nuestra I.E. considera acciones conjuntas con las familias, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas de la localidad.; 60%. 3.2.2. Nuestra I.E. programa e implementa acciones conjuntas consideradas en el PAT con las familias, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas de la localidad.; 0%.

MATRIZ DE ANALISIS DEL INDICADOR

| INDICADOR A MEJORAR N° | 3.2.2. Nuestra I.E. programa e implementa acciones conjuntas consideradas en el PAT con las familias, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas de la localidad | % ACTUAL | 0% |
| --- | --- | --- | --- |
| DIFICULTADES O DEBILIDADES |  | FORTALEZAS O POSIBILIDADES |  |
| - En el Plan Anual no se considera adecuadamente las acciones de trabajo con los padres de familia. - No existe formalmente un documento donde se formalice las actividades que se realizan con otras Instituciones. |  | - Hay actividades en las cuales los padres de familia participan(elección para los padres de apoyo, reuniones mensuales, retiros ,catequesis ,etc.) - En la práctica si se tiene implementadas acciones conjuntas con otras Instituciones. |  |

MATRIZ DE  PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE MEJORA

| INDICADOR A MEJORAR | 3.2.2. Nuestra I.E. programa e implementa acciones conjuntas consideradas en el PAT con las familias, organizaciones comunitarias e instituciones públicas y privadas de la localidad |  | % | 80% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES PARA LA MEJORA R EL INDICADOR |  | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO |  | FECHA Dd/mm/a |
| - Reunión de planificación de actividades - Elaboración de la matriz y Planificación de actividades. - Organización del trabajo. - Publicación de las actividades . |  | Subdirectora Teresa Vergara Agurto Subdirectora Teresa Vergara Agurto Subdirectora Teresa Vergara Agurto. |  | 15/9/12 28 /9/12 15/10/12 30/10/12 |
| - Revisión del PAT actual |  | docente Elsa Martel Ipanaqué |  | 3/10/12 |
| - Reorganizar el Plan Anual, considerando las actividades con Padres de Familia. |  | docente Lidia Bermeo Carhuas |  | 24/10/12 |
| - Reorganización del Plan Anual, considerando las actividades con entidades Públicas y Privadas. |  | docente Cristina Camargo Barragan |  | 24/10/12 |
| - Presentación de los trabajos realizados. |  | Katherine Uchuya Donayre |  | 5/12/12 |

| ACCIONES CON: Actividad | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- |
| Catequesis Familiar | Catequistas de las Parroquia | Marzo | Diciembre |
| Escuela de Padres | Profesores de aula. | Marzo | Diciembre |
| Retiros | Catequistas Profesores de aula. | 3 retiros por profesor durante el año. |  |

1. JUNTA VECINAL O COMUNAL.

2. ESTABLECIMIENTO DE SALUD

| 3. POLICÍA NACIONAL Actividad | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- |
| Campaña de vacunación de papiloma. | Centro de Salud Los Olivos | Mayo | Noviembre |
| Seguro contra accidentes | Clínica San Pablo | Marzo | Diciembre |

| Actividad | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- |
| BINGO | Policía Nacional del Perú | 28/ 07/2012 | 28/12/2012 |

4. ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

| Actividad | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- |
| Donaciones al comedor de Mercurio | Profesores de aula. | Mayo | Diciembre |
| Visita al asilo | Profesores de Quinto y Sexto Grado de primario | Diciembre | Diciembre |

5. INSTITUCIONES CULTURALES

| Actividad | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller de Danza | Profesores de UNMSM | Abril | Diciembre |
| Función teatral | Universidad de Los Olivos | 6 de noviembre | Diciembre |
| Taller de Ballet | Prof. Lili Aspauza del Programa Ando Danzando. | Abril | Diciembre |

6. EMPRESAS PRIVADAS O PÚBLICAS

| Actividad | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller de Inglés | Universidad Sedes Sapiense | 31 de marzo | 1 de diciembre |
| Taller de manualidades | Parroquia Santa Maria de la Providencia | Noviembre | Diciembre |