PLAN DE TRABAJO  DEL MUNICIPIO ESCOLAR 2013

| RESULTADO No. 1 Empoderar a los jóvenes para el ejercicio de una ciudadanía responsable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | INDICADOR CLAVE | RESPONSABLE | TIEMPO |
| - Apoyamos la organización de las olimpiadas estudiantiles. | - Levantamiento de información del alumnado sobre sus requerimientos para las olimpiadas. - Participan en la elaboración del fixture. - Participan en la elaboración de las bases y normas de conducta. - Participan en la entrega de los resultados y premiación. | Rodrigo Quezada – Alcalde Oriana Traverso – Ten. Alcalde Franco Valenzuela – regidor de salud y medio Ambiente. | Del 01 al 15 de octubre |

| RESULTADO No. 2 Promover el voluntariado entre los alumnos del colegio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | INDICADOR CLAVE | RESPONSABLE | TIEMPO |
| 2.1. Organizamos el apoyo a la campaña “DONA UN CUENTO” | - Decidimos una meta de recolección de 300 cuentos entre los alumnos del colegio. - Comunicamos a los alumnos sobre la meta de la campaña. - Animamos a la donación organizados por turnos y horarios rotativos recorriendo las aulas.. - Recogemos diariamente los cuentos donados. - Clasificamos los cuentos por estado de conservación y edades. | Rodrigo Quezada – Alcalde Oriana Traverso – Ten. Alcalde | Del 14 de octubre al 15 de noviembre |
| 2.2. Entrega de la donación de cuentos en ceremonia especial la dirección ejecutiva de desarrollo social de YMCA Perú. | - Embalaje de los cuentos clasificados por edades para su traslado a Trujillo. - Entrega de las cajas con los cuentos donados a la directora ejecutiva de desarrollo social de YMCA Perú. | Rodrigo Quezada – Alcalde Nicole caro – regidora de cultura y deporte Carlos Borja – Regidor de los derechos del niño, niña y adolescente. | 15 de noviembre |