PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE AULA

- Nombre de la I.E.:   “I.E.P. Buenas Nuevas”

- Nivel:  Primaria

- Grado:  3ero “A”

- NOMBRE DE LA DOCENTE PARTICIPANTE: Elizabeth Mendoza Huamán

- NOMBRE DE LOS PADRES QUE PARTICIPARON:

- Eduardo Barba

- Gladys Pretell

- Ivonne Ruiz

- Elena Silva

- Lidia Orejón

- María Grados

- Ruth Arango

- Silvia León

- Christian Ruíz

- Juan Salazar

- Nura Badeli

- Patricia Llantoy

- Mary Rupay

- NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON:

- Carlos Salazar

- Melany Rojas

- Nesrín Zavalaga

- Merían Ruíz

- Luis Rey De Castro

- Josué Olivera

- Marcela Olano

- Molly Díaz

CUADRO A

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

El 70 % de los estudiantes del aula de 3ero A  han obtenido una baja calificación en comprensión de textos,  sobre todo  al ser evaluados en los niveles inferencial y crítico.

El 75% de nuestros hijos  no practican lectura fuera de los textos  que se piden en el curso de plan lector.

En el aula no se cuenta con el material apropiado para fomentar la lectura  en los estudiantes por motivación personal.

En las clases de Comunicación como los textos  escogidos en el curso de Plan Lector, la mayoría de los textos  son de un sólo tipo no hay mucha variedad. Por lo cual,  no existe una variedad en los niveles de preguntas, sobre cada tipo de texto.

La mayoría de los padres de familia trabajan durante las tardes, por eso dejan a sus hijos solos en casa o con alguna persona encarga, por ello no practican  la lectura en casa  y no fomentan la lectura en sus hijos.

CUADRO B

Nuestros hijos  practican lectura  leyendo diferentes  textos fuera  de los que se piden en el curso de plan lector.

En las clases de Comunicación como los textos  escogidos en el curso de Plan Lector, la mayoría de los textos  son de  diversos  tipos. Por ello, existe una variedad en los niveles de preguntas, sobre cada tipo de texto.

El 95 % de los estudiantes del aula de 3ero A  han obtenido una alta calificación en comprensión de textos,  sobre todo en los niveles inferencial y crítico.

En el aula se  cuenta con el material apropiado para fomentar la lectura  en los estudiantes por motivación personal.

METAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICO

La mayoría de los padres de familia practican  la lectura en casa  y fomentan la lectura en sus hijos.

CUADRO C

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

| OBJETIVO ESPECÍFICO | OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESPECÍFICO |  |
| --- | --- | --- |
|  | EN LAS PERSONAS | EN LAS INSTITUCIONES |
| Nuestros hijos practican lectura leyendo diferentes textos fuera de los que se piden en el curso de plan lector. | Varios padres de familia están dispuestos a intercambiar libros entre los estudiantes del aula. | En la municipalidad contamos con “La casa de la cultura” en la cual hay diferentes tipos de textos interesantes, así como actividades culturales. |
| En el aula se cuenta con el material apropiado para fomentar la lectura en los estudiantes por motivación personal. | Los padres de familia están dispuestos a donar libros, revistas periódicos, etc. Para implementar una pequeña biblioteca dentro del salón. | Nuestra I.E. tiene una biblioteca con textos variados. |
| La mayoría de los padres de familia tienen un control sobre como desarrollan la lectura sus hijos en casa. | La señora Llantoy tiene el directorio de todos los padres del salón y tienen una frecuente comunicación con ellos. | En “La biblioteca Nacional” existen talleres para niños en los cuales los niños pueden desarrollar la lectura, así como para los adultos. |
| En las clases de Comunicación como los textos escogidos en el curso de Plan Lector son de diversos tipos. Por ello, existe una variedad en los niveles de preguntas, sobre cada tipo de texto. | La directora como la coordinadora son especialistas en comprensión lectora. | Existen diversas editoriales que dan charlas para docentes de cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. |
| La mayoría de los padres de familia practican la lectura en casa y fomentan la lectura en sus hijos. | La señora Ruíz le gusta la lectura y tiene diversos libros en casa para adultos como para niños. | En “La biblioteca Nacional” existen talleres para niños en los cuales los niños pueden desarrollar la lectura. |

CUADRO D

CONFORMACIÓN DE COMISIONES

| OBJETIVO ESPECÍFICO | MIENBROS DEL COMITÉ O COMISIÓN |
| --- | --- |
| Nuestros hijos practican lectura leyendo diferentes textos fuera de los que se piden en el curso de plan lector. | - Sr. Juan Salazar (coordinador) - Sr. Eduardo Barba - Estudiante Carlos salazar |
| En el aula se cuenta con el material apropiado para fomentar la lectura en los estudiantes por motivación personal. | - Sra. Elena Gomero (coordinador) - Sra. Patricia Llantoy - Estudiante Joaquín Delgado |
| En las clases de Comunicación como los textos escogidos en el curso de Plan Lector son de diversos tipos. Por ello, existe una variedad en los niveles de preguntas, sobre cada tipo de texto. | - Docente Elizabeth Mendoza (coordinador) - Estudiante Luis Rey De Castro - Estudiante Josué Olivera |
| La mayoría de los padres de familia practican la lectura en casa y fomentan la lectura en sus hijos. | - Sra. Ivonne Ruíz (coordinadora) - Gladys Pretell Santillán - Estudiante Silem Fernández |

CUADRO E

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE UNA COMISIÓN DE TRABAJO

| ESTÁNDAR PRIORIZADO | INDICADOR A MEJORAR | ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL INDICADOR | META POR CADA ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE DE ORGANIZAR LA ACTIVIDAD | FECHA DE IMPLEMENTACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNIDAD | # |  | INICIO | FIN |
| El 70 % de los estudiantes del aula de 3ero A han obtenido una baja calificación en comprensión de textos, sobre todo al ser evaluados en los niveles inferencial y crítico. | Nuestros hijos practican lectura leyendo diferentes textos fuera de los que se piden en el curso de plan lector. | Intercambio de libros entre los niños del aula del 3ero “A” | 1 | 19 | - Docente Elizabeth Mendoza | 13/08 | 18/10 |
|  | En el aula se cuenta con el material apropiado para fomentar la lectura en los estudiantes por motivación personal. | Recolección de diversos textos entre los padres de familia. | 1 | 30 | - Sra. Elena Gomero | 15/08 | 20/08 |
|  |  | Entrega de los libros al tutor de aula. |  |  | - Sra. Ivonne Ruíz | 21/08 | 21/08 |
|  |  | Implementación de un rincón de lectura dentro del aula. | 1 | 1 | - Docente Elizabeth Mendoza - Sr. Juan Salazar | 22/08 | 23/08 |
|  | En las clases de Comunicación como los textos escogidos en el curso de Plan Lector son de diversos tipos. Por ello, existe una variedad en los niveles de preguntas, sobre cada tipo de texto. | Escoger una lista de diversos tipos de textos. | 1 | 1 | - Docente Elizabeth Mendoza | 01/08 | 06/08 |
|  |  | Elabora fichas con los diversos niveles de comprensión por cada tipo de texto | 1 | 200 | - Docente Elizabeth Mendoza | 05/08 | 16/08 |
|  |  | Monitoreos en comprensión lectora. | 1 | 2 | - Directora y Coordinadora de letras. | 30/08 27/09 | 30/08 27/09 |
|  | La mayoría de los padres de familia practican la lectura en casa y fomentan la lectura en sus hijos. | Elabora una lista de textos para adultos. | 1 | 19 | - Sra. Ivonne Ruíz | 05/08 | 16/08 |
|  |  | Elaborar una ficha de cotejo dentro del aula para saber si el estudiante el fin de semana ha leído uno o varios textos. | 1 | 1 | - Docente Elizabeth Mendoza | 05/08 | 07/08 |