PLAN DE MEJORA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CRUZ SACO”

Estándar a  mejorar: Toma de decisiones

Matriz de Propuesta de Acciones y Tareas

ÁREA PRIORIZADA: Toma de Decisiones

| Acciones Propuestas | Objetivos | Tareas | Responsables | Cronograma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Participación y análisis en la toma de decisiones | Lograr que la mayoría de nuestros docentes participen en el análisis y toma de decisiones. | - Escuchar a los docentes. - Reunión una vez por semana en la que se trata los logros y fracasos de la IE en forma conjunta. - El director se reunirá con los docentes para conocer sus necesidades. | Miss Elba Miss Carla | 01/10/13- 14/10/13 |
| - Aporte de los docentes para el éxito de la IE | Lograr que nuestros docentes establezcan metas para el trabajo en equipo | - Fortalecer la identificación del empleador, haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. - Establecimiento de metas individuales por equipo de manera democrática. - Elegir al Docente colaborador del mes. | Miss Gladys Miss Karina | 15/10/13- 04/11/13 |
| - Evaluación de la calidad de los procesos de IE | Destacar al buen docente y formar un comité de gestión de la calidad. | - Formar y rotar los equipos de trabajo. Asignar funciones a fin de que todos se conozcan. - Reconocer y destacar públicamente cuando un funcionario hace bien su trabajo. - Formación de un comité de gestión de la calidad, que promueva, oriente y evalúe los procesos de mejora continua. | Miss Maritza Miss Bárbara Miss Elvira | 05/11/13- 25/11/13 |

Responsables:

- Ávalos Hurtado, Karina Liliana

- Becerra Navarro, Maritza

- Cueva Domínguez, Carla

- Guzmán Nolasco, Elba

- Pérez Riega, Bárbara

- Porras Cristóbal, Elvira

- Sandoval Pagaza, Gladys Lourdes