PLAN DE MEJORA

Factor: Dirección Institucional

Estándar:
1.3. Contamos con un estilo de liderazgo participativo que asegura el mantenimiento de una visión común, y la adecuada organización y articulación de nuestras funciones para dar soporte a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.(IPEBA)

Indicador:

3.1 En nuestra I.E. contamos con un MOF que establece específicamente las funciones de todo el personal (directivos, docentes, administrativos y apoyo), de acuerdo a la estructura organizativa de la propuesta de gestión institucional de nuestro PEI.

| Acciones de Mejora | Tareas | Responsable de tarea | ##### Tiempos |  | Recursos necesarios | Costos | Producto | Responsable seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | inicio | final |  |  |  |  |
| - Sensibilizar a los miembros de la I.E la importancia de contar con un MOF | - Reunión con el CONEI, para analizar la importancia para la I.E de contar con un MOF | Director | 10-06 | 12-06 | - MOF del Ministerio de Educación. - Reglamento Interno de la I.E | ----- | Compromiso del CONEI para apoyar el proceso de implementación del MOF de la I.E | DIRECTOR |
|  | - Reunión de Inducción con el Personal Directivo, Docente Administrativo y padres de familia para evaluar la importancia del MOF en la I.E | CONEI | 13-06 | 15-06 | - MOF del Ministerio de Educación. - Reglamento Interno de la I.E | ----- | Compromiso del Personal Directivo, Docente y administrativo y padres de familia para apoyar el proceso de implementación del MOF de la I.E | CONEI |
| - CONEI | - Nombrar al equipo de trabajo. | Directivos docentes y administrativos | 15-06 | 15-06 | - MOF del Ministerio de Educación. - Reglamento Interno de la I.E | ------ | DESIGNACIÓN DEL ESQUIPO DE TRABAJO |  |
|  | - Propuesta del MOF. | Equipo de Trabajo | 12-08 | 12-08 | - MOF de la I.E - Equipo Multimedia | ---- | Propuesta del MOF de la I.E | CONEI |
|  | - Aprobación del MOF. | CONEI | 15-08 | 15-05 | - MOF de la I.E | ------ | MOF de la I.E | CONEI |